## Акт 16 граф
Андерсен парк АХП 1 | [9 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Констракшн», 625000 г. Тюмень, ул.Республики, д. 65, офис 601 | [9 empty] | по ОКПО
| Субподрядчик - ООО "Светотехническая Компания "ПЕРСПЕКТИВА", 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 83А, строение 4, офис 408 | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 2 очередь, ГП-3
Объект - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 2 очередь, ГП-3.1
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 17/АП/ДК/2/3
[11 empty] | дата | 01.04.2021
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 1 |  | 31.05.2022 |  | 01.05.2022 |  | 31.05.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2022 г.
Смета №1 Комплекс работ по поставке и монтажу архитектурной подсветки фасада здания
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________211 967,05 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________49548,51 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________23544,68 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________103546,02 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________146,87 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах
Нижний ярус
9 | 11 О | Договорная цена | Щит управления освещением в сборе | шт | 1 | 5416.67 |  |  |  | 5416.67
10 | 12 О | Договорная цена | Стабилизатор напряжения | шт | 3 | 5166.67 |  |  |  | 15500.01
11 | 13 О | Договорная цена | Светильник двунаправленный | шт | 7 | 10875 |  |  |  | 76125
12 | 14 О | Договорная цена | Кабель силовой ВВГнг LS 3х1,5 | м | 48 | 75 |  |  |  | 3600
13 | 17 О | Договорная цена | Труба ПНД гофро диам 16мм | м | 30 | 12.5 |  |  |  | 375
14 | 20 О | Договорная цена | Фотореле | шт | 1 | 404.17 |  |  |  | 404.17
15 | 21 О | Договорная цена | Колодка клеммная WAGO 3 | шт | 50 | 29.17 |  |  |  | 1458.5
16 | 22 О | Договорная цена | Термоусадка | уп | 1 | 350 |  |  |  | 350
17 | 23 О | Договорная цена | Хомут полиамед. бел. (уп. 100шт) Haupa | уп | 1 | 316.67 |  |  |  | 316.67
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование в текущих ценах | [9 empty] | 103546.02
ИТОГИ ПО АКТУ: