## Акт 16 граф
Андерсен парк АХП 1 | [10 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Констракшн», 625000 г. Тюмень, ул.Республики, д. 65, офис 601 | [11 empty] | по ОКПО
Субподрядчик - ООО "Светотехническая Компания "ПЕРСПЕКТИВА", 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 83А, строение 4, офис 408 | [11 empty] | по ОКПО
Стройка - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 2 очередь, ГП-4
Объект - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 2 очередь, ГП-4.4
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 19/АП/ДК/2/4
[12 empty] | дата | 01.04.2021
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 1 |  | 12.09.2022 |  | 01.09.2022 |  | 12.09.2022
АКТ за Сентябрь 2022
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №4.4 Комплекс работ по поставке и монтажу архитектурной подсветки фасада здания
Сметная стоимость |  |  | 230492.93 | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете | [5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
Нижний ярус | [17 empty] | Нижний ярус
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах | [16 empty] | Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах
Нижний ярус | [17 empty] | Нижний ярус
9 | 11 О | Договорная цена | Щит управления освещением в сборе |  | 5: шт; 6: 1; 7: 5416.67; 11: 5416.67; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Щит управления освещением в сборе
10 | 12 О | Договорная цена | Стабилизатор напряжения |  | 5: шт; 6: 3; 7: 5166.67; 11: 15500.01; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Стабилизатор напряжения
11 | 13 О | Договорная цена | Светильник двунаправленный |  | 5: шт; 6: 8; 7: 10875; 11: 87000; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Светильник двунаправленный
12 | 14 О | Договорная цена | Кабель силовой ВВГнг LS 3х1,5 |  | 5: м; 6: 60; 7: 75; 11: 4500; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Кабель силовой ВВГнг LS 3х1,5
13 | 17 О | Договорная цена | Труба ПНД гофро диам 16мм |  | 5: м; 6: 30; 7: 12.5; 11: 375; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Труба ПНД гофро диам16мм
14 | 20 О | Договорная цена | Фотореле |  | 5: шт; 6: 1; 7: 404.17; 11: 404.17; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Фотореле
15 | 21 О | Договорная цена | Колодка клеммная WAGO 3 |  | 5: шт; 6: 70; 7: 29.17; 11: 2041.9; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Колодка клеммная WAGO 3
16 | 22 О | Договорная цена | Термоусадка |  | 5: уп; 6: 1; 7: 350; 11: 350; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Термоусадка
17 | 23 О | Договорная цена | Хомут полиамед. бел. (уп. 100шт) Haupa |  | 5: уп; 6: 1; 7: 316.67; 11: 316.67; 15: 0 0; 16: 0 0 |  |  | Хомут полиамед. бел. (уп. 100шт) Haupa
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Итоги по Монтажным работам | [20 empty] | Итоги по Монтажным работам
Всего с учетом "Индекс перевода СМР=9,97" |  |  |  |  | 11: 52628.34; 15: 118.59; 16: 8.57 |  |  |  |  | Всего с учетом "Индекс перевода СМР=9,97"
Итоги по Оборудованию | [20 empty] | Итоги по Оборудованию
Итого |  |  |  |  | 11: 115904.42 |  |  |  |  | Итого
Итоги по Прочим затратам | [20 empty] | Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [20 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого |  |  |  |  | 11: 833.44; 15: 33.27 |  |  |  |  | Итого
Всего с учетом "Индекс ПНР СМР=28,25" |  |  |  |  | 11: 23544.68; 15: 33.27 |  |  |  |  | Всего с учетом "Индекс ПНР СМР=28,25"
Итого |  |  |  |  | 11: 192077.44; 15: 151.86; 16: 8.57 |  |  |  |  | Итого
НДС 20% |  |  |  |  | 11: 38415.49 |  |  |  |  | НДС 20%
ВСЕГО по акту |  |  |  |  | 11: 230492.93; 15: 151.86; 16: 8.57 | [5 empty] | ВСЕГО по акту
Генподрядчик: |  |  | Директор ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Дорош А.П.
|  |  | Ведущий специалист по строительному контролю ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Силуков В.С.
|  |  | Руководитель проекта ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Руди А.В.
|  |  | Представитель технического заказчика Заместитель директора по строительству ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Погоров И.А.
|  |  | Руководитель УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Бачинская Е.М.
|  |  | Начальник УКС ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________
|  |  | Ведущий инженер УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Штро М.В.
Субподрядчик: |  |  | Директор ООО "СТК "ПЕРСПЕКТИВА" |  | 6: _________________________; 9: Зубарев Е.А.