## Sheet1
09 Андекрсен парк АХП ГП5 | [9 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Констракшн», 625000 г. Тюмень, ул.Республики, д. 65, офис 601 | [9 empty] | по ОКПО
| Субподрядчик - ООО "Светотехническая Компания "ПЕРСПЕКТИВА", 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 83А, строение 4, офис 408 | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 3 очередь, ГП-5
Объект - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 3 очередь, ГП-5.2
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 47/АП/ДК/3/5
[11 empty] | дата | 15.03.2022
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 2 |  | 25.07.2022 |  | 01.07.2022 |  | 25.07.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2022 г.
Смета №5.2 Комплекс работ по поставке и монтажу архитектурной подсветки фасада здания
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27 370,56 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4474,9 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________18333,9 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,29 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Электромонтажные работы
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [9 empty] | 4474.9 |  |  |  | 15.29 | 0.12
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах
4 | 29 О | Договорная цена | Кронштейн окрашенный для Светильника однонаправленного | шт | 8 | 1500 |  |  |  | 12000
5 | 32 О | Договорная цена | Кабель КГВВГнг LS 3х1,5 | м | 50 | 91.67 |  |  |  | 4583.5
6 | 35 О | Договорная цена | Труба ПНД гофро диам 16мм | м | 50 | 20.83 |  |  |  | 1041.5
7 | 36 О | Договорная цена | Клипса для трубы диам 16 мм | шт | 170 | 4.17 |  |  |  | 708.9
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование в текущих ценах | [9 empty] | 18333.9
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итоги по акту:
Итоги по Монтажным работам
Электротехнические установки на атомных электростанциях | [9 empty] | 88.93 |  |  |  | 2.46 | 0.01
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 351.08 |  |  |  | 12.83 | 0.11
Итого | [9 empty] | 440.01 |  |  |  | 15.29 | 0.12
Всего с учетом "Индекс перевода СМР=10,17" | [9 empty] | 4474.9 |  |  |  | 15.29 | 0.12
Итого Оборудование | [9 empty] | 18333.9
Итого | [9 empty] | 22808.8 |  |  |  | 15.29 | 0.12
НДС 20% | [9 empty] | 4561.76
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 27370.56 |  |  |  | 15.29 | 0.12
Генподрядчик: |  |  | Директор ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Дорош А.П.
|  |  | Ведущий специалист по строительному контролю ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Мякишев Е.А.
|  |  | Руководитель проекта ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Руди А.В.
|  |  | Представитель технического заказчика Заместитель директора по строительству ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Погоров И.А.
|  |  | Руководитель УКС ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Бачинская Е.М.
|  |  | Начальник УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Зубарева А.В.
|  |  | Ведущий инженер УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  |  |  | _________________________ |  |  | Тупик Г.В.
Субподрядчик: |  |  | Директор ООО "СТК "ПЕРСПЕКТИВА" |  |  |  | _________________________ |  |  | Зубарев Е.А.