## Акт 16 граф
09 Андекрсен парк АХП ГП5 | [10 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Констракшн», 625000 г. Тюмень, ул.Республики, д. 65, офис 601 | [11 empty] | по ОКПО
Субподрядчик - ООО "Светотехническая Компания "ПЕРСПЕКТИВА", 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 83А, строение 4, офис 408 | [11 empty] | по ОКПО
Стройка - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 3 очередь, ГП-5
Объект - Жилой комплекс в д. Дударева, Тюменского района, Тюменской области, 3 очередь, ГП-5.3
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 47/АП/ДК/3/5
[12 empty] | дата | 15.03.2022
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[9 empty] | 3 |  | 30.09.2022 |  | 01.09.2022 |  | 30.09.2022
АКТ за Сентябрь 2022
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета №5.3 Комплекс работ по поставке и монтажу архитектурной подсветки фасада здания
Сметная стоимость |  |  | 163237.98 | руб.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете | [5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах | [16 empty] | Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах
3 | 13 О | Договорная цена | Светильник двунаправленный 220В |  | 5: шт; 6: 6; 7: 16250; 11: 97500; 15: 0 0; 16: 0 0 |  | Светильник двунаправленный 220В
4 | 20 О | Договорная цена | Колодка клеммная WAGO 3 |  | 5: шт; 6: 80; 7: 29.17; 11: 2333.6; 15: 0 0; 16: 0 0 |  | Колодка клеммная WAGO 3
5 | 21 О | Договорная цена | Термоусадка |  | 5: уп; 6: 6; 7: 35; 11: 210; 15: 0 0; 16: 0 0 |  | Термоусадочная трубка
6 | 22 О | Договорная цена | Хомут полиамед. бел. (уп. 100шт) Haupa |  | 5: уп; 6: 1; 7: 316.67; 11: 316.67; 15: 0 0; 16: 0 0 |  | Хомут полиамед. бел. (уп. 100шт) Haupa
7 | 23 О | Договорная цена | Крепежные элементы |  | 5: компл; 6: 1; 7: 4166.67; 11: 4166.67; 15: 0 0; 16: 0 0 |  | Крепежные элементы
Итоги по акту: | [18 empty] | Итоги по акту:
Итоги по Монтажным работам | [19 empty] | Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах: | [19 empty] | Электромонтажные работы на других объектах:
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | [19 empty] | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого |  |  |  |  | 11: 2330.23; 15: 51.76; 16: 4.26 |  |  |  | Итого
Всего с учетом "Индекс перевода СМР=13,52" |  |  |  |  | 11: 31504.71; 15: 51.76; 16: 4.26 |  |  |  | Всего с учетом "Индекс перевода СМР=13,52"
Итоги по Оборудованию | [19 empty] | Итоги по Оборудованию
Итого |  |  |  |  | 11: 104526.94 |  |  |  | Итого
Итого |  |  |  |  | 11: 136031.65; 15: 51.76; 16: 4.26 |  |  |  | Итого
НДС 20% |  |  |  |  | 11: 27206.33 |  |  |  | НДС 20%
ВСЕГО по акту |  |  |  |  | 11: 163237.98; 15: 51.76; 16: 4.26 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
Генподрядчик: |  |  | Директор ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Дорош А.П.
|  |  | Ведущий специалист по строительному контролю ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Мякишев Е.В.
|  |  | Руководитель проекта ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Руди А.В.
|  |  | Представитель технического заказчика Заместитель директора по строительству ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Погоров И.А.
|  |  | Руководитель УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Бачинская Е.М.
|  |  | Начальник УКС ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________
|  |  | Ведущий инженер УКС ПТО ООО"Дженерал Констракшн" |  | 6: _________________________; 9: Тупик Г.В.
Субподрядчик: |  |  | Директор ООО "СТК "ПЕРСПЕКТИВА" |  | 6: _________________________; 9: Зубарев Е.А.