## Акт по форме КС-2
07 Скандия в комарово АХП |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
Заказчик - ООО «СЗ «СКАНДИА. КОМАРОВО» ОГРН 1197232025540, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36/5 |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Зубарев Анатолий Александрович, ОГРНИП 319723200076736, 627014, Тюменская область, город Ялуторовск, улица Новикова, дом 24, кв. 54 |  |  |  | по ОКПО
Стройка - Монтаж подсветки фасада на объекте: «Многоквартирные и блокированные жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Закалужская. Этапы строительства 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Этап 1»
Объект - «Многоквартирные и блокированные жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Закалужская. Этапы строительства 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Этап 1» |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | номер | 104К1
|  |  |  | дата | 07.04.2022
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления
|  |  |  | 1 | 30.04.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2022г.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел№1. Материалы и оборудование
1 |  | Кабель ВВГнг LS 2х1,5 |  | м | 885
2 |  | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 |  | м | 265
3 |  | Труба ПНД гофро с зондом черная диам 16мм |  | м | 885
Итого