## Sheet1
07 Скандия в комарово АХП |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
Заказчик - ООО «СЗ «СКАНДИА. КОМАРОВО» ОГРН 1197232025540, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36/5 |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Зубарев Анатолий Александрович, ОГРНИП 319723200076736, 627014, Тюменская область, город Ялуторовск, улица Новикова, дом 24, кв. 54 |  |  |  | по ОКПО
Стройка - «Многоквартирные и блокированные жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Закалужская. Этапы строительства 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Этап 1»
Объект - «Многоквартирные и блокированные жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Закалужская. Этапы строительства 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Этап 1» |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | номер | 104К1
|  |  |  | дата | 07.04.2022
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления
|  |  |  | 5 | 25.12.2022
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2022г.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел№1. Материалы и оборудование
1 |  | Щит управления освещением в сборе |  | шт | 1
2 |  | Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 6кВт |  | шт | 3
3 |  | Фотореле |  | шт | 1
4 |  | Кабель силовой ВВГнг LS 5х4 |  | м | 10
5 |  | Коробка 70х70мм IP54 распаячная пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами |  | шт | 25
6 |  | Колодка клеммная WAGO 2 |  | шт | 125
7 |  | Транспортные услуги (междугородняя доставка, хранение оборудования на складе, доставка оборудования и материалов до объекта) |  | услуга | 1
8 |  | Накладные расходы (Включают в себя работу итр; подготовку сметной документации; подготовку пакета исполнительной документации,предостваляемой в 3х экземплрярах на бумажном носителе в твердом переплете, в соответствии с договором) |  | услуга | 1
Итого